( WZÓR )

UMOWA NR ……../2017/RIG

W dniu ………...2017 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Gminą Kolbuszowa z siedzibą: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Zuba Jan - Burmistrz Kolbuszowej

a ……………………………………………………………………………………………………, ……………………………., ……………… zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ………………………………. w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści: § 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Malwowej i Astrowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej". Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty: I. Sieć wodociągowa w rejonie ul. Astrowej: - Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła 41 do 45-1 z rur PE 160 z rur PE 160 x 9,5 – 199 m - Budowa odcinków sieci wodociągowej od węzła 45-1 do hydrantu H17 i od węzła 40-1 do hydrantu H16 z rur PE 110x6,6 – 6 m - Montaż zestawów hydrantowych H16 i H17 dn 100 z zasuwami - 2 szt - Montaż zasuw dn 150 – 1 szt II. Sieć wodociągowa w rejonie ul. Malwowej: - Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła 52’ do H6 z rur PE 110 x 6,6 –67 m - Demontaż zestawu hydrantowego naziemnego dn 80 - 1 szt - Montaż zestawu hydrantowego naziemnego H6 dn 100 III. Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Malwowej - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z rur PVC litych 200 x 5,9 – 70 m - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z rur PVC litych 160 x 4,7 – 6 m - Budowa studzienek inspekcyjnych połączeniowych z PE 425(400) z włazem żeliwnym D400, rurą teleskopową i pierścieniem odciążającym – 4 szt Uwaga: Hydranty muszą posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony P.Poż. Józefów. Śruby na połączeniach kołnierzowych zastosować ze stali nierdzewnej. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej. Zastosować skrzynki zasuwowe o wymiarach Ø 270x270. Zakres robót określony został w Projekcie Budowlanym, Przedmiarze Robót z zastrzeżeniem, że przy konstruowaniu ceny oferty podstawą jest Projekt Budowlany a Przedmiar ma charakter pomocniczy. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany– rozdział III SIWZ oraz Przedmiar Robót – Rozdział II Załącznik nr 1 do oferty. Zaleca się, aby Wykonawca przed upływem terminu na złożenie ofert w ramach wizji lokalnej zapoznał się szczegółowo z terenem, na którym zostanie zlokalizowana inwestycja. Uwaga: I. Roboty odtworzeniowe W ulicy Astrowej i Malwowej znajduje się tymczasowo utwardzony pas komunikacyjny Roboty odtworzeniowe w przypadku jego naruszenia będą polegały jedynie na odpowiednim zagęszczeniu gruntu oraz ułożeniu warstwy stabilizacji betonowej gr 12 cm i tłucznia gr 15 na tej podbudowie. II. Wymiana gruntu w wykopach W pasie drogowym przewiduje się wymianę gruntu na piasek z dokładnym zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia gruntu podlega odbiorowi przez Inwestora. Cały zakres robót związanych z budową wodociągu i kanalizacji będzie wykonywany w pasie drogowym. - Materiały Na wszystkich studniach w pasie drogowym należy zastosować pierścienie odciążające z włazami żeliwnymi. Hydranty muszą posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony P. Poż. Józefów. Powinny zostać wykonane badania wydajności i ciśnienia hydrantów oraz spisany protokół z badania przez osobę uprawnioną. Śruby na połączeniach kołnierzowych zastosować ze stali nierdzewnej. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej. Zastosować skrzynki zasuwowe o wymiarach Ø 270x270. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych gwarantujących wysoką jakość, posiadających odpowiednie atesty, cechy producenta, świadectwa i dopuszczenia. - Technologia robót Roboty należy wykonać kompleksowo, zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. Roboty należy wykonywać w oparciu o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót dokonane przez Gminę Kolbuszowa. Rozwiązania techniczne szczegółowo uzgodnić z użytkownikami urządzeń i infrastruktury przed przystąpieniem do robót. Budowę kanalizacji i wodociągu wykonać zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano montażowych w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL.

§ 2 Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: - Rozpoczęcie robót: -

§ 3 Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy przed rozpoczęciem robót.

§ 4 Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ….…………………………...…..,

§ 5 - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zapewni dojazdy, dojścia do gospodarstw, posesji i instytucji oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. - Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego. - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo robót. - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca może zawrzeć umowę o roboty budowlane z ewentualnym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego i w takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. - Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. - Wykonawca zapewni na własny koszt urządzenie i zagospodarowanie placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów. § 6 - W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. - Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; - wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; - wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; - zrezygnować z Podwykonawstwa. - W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: - terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni, - w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli: - zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub - przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie. - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; - uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. - Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. - Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do w/w projektu umowy: 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 6.13 niniejszej umowy Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. - Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w SIWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. - Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. - Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 6.8 Umowy Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 2 000 zł. W takim przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 6.13 umowy, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. - Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. - Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. - Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. - Zamawiający w terminie 30 dni dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. - Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). - Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. - Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. - Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

§ 7 - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. - Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - Roboty budowlane oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót oraz od ognia, huraganu, powodzi i innych szkód losowych, - Odpowiedzialność wynikająca ze szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. § 8 - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. - Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji technicznej. - Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny spełniać wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu i znakowania wyrobów budowlanych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. - Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić badania jakości wykonania robót i materiałów zlecone przez Inspektora Nadzoru. - Jeżeli Zamawiający zażąda badań, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. - Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. - Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Inwestora o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach inspektora nadzoru lub Inwestora, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 9 - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem zapisu § 16 ust. 2 pkt 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 niniejszej umowy. - Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową. - Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru (Inwestora) obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 wyraża się: Ogółem wynagrodzenie brutto Wykonawcy (łącznie z VAT) wyraża się kwotą: …………………………………. zł. (słownie: ………………………………………………….. złote ……………..) - Cena umowna brutto jest niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia bez względu na ewentualne zmiany stawki podatku VAT. - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 i wynagrodzenie kosztorysowe o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym: - koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy, - koszt projektu organizacji ruchu w przypadku zajęcia pasa drogowego, koszty zabezpieczenia pasa drogowego - koszt zabezpieczenia robót przed wpływem warunków atmosferycznych, - koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót, - koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewent. przerw w realizacji, - koszt koordynacji robót, - koszt dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem mediów, - koszt zużycia ww. mediów, - koszt wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji, - koszt wywozu materiałów z rozbiórki nadających się do wykorzystania w miejsca wskazane przez zamawiającego, - koszt zapewnienia odpowiednich warunków bhp i p.poż., - koszt ewentualnej inflacji do czasu zakończenia realizacji zamówienia, - koszt wykonania i utrzymania tymczasowych dróg i placów wewnętrznych dla organizacji placu budowy, - koszty ewentualnych odszkodowań za poniesione szkody na wskutek wykonawstwa robót za wyjątkiem nieuniknionych szkód w składnikach roślinnych, - koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, - koszt pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania, - koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót, - koszt wykonania dokumentacji powykonawczych, koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót, inwentaryzacja powykonawcza - wersja papierowa i elektroniczna, - pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

§ 10 Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,10% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, - za nieterminowe rozpoczęcie robót – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10% wynagrodzenia umownego brutto - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- 10% wynagrodzenia umownego brutto, - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany- 10% wynagrodzenia umownego brutto, - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 10% wynagrodzenia umownego brutto. - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż okoliczność, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (art. 145.1. ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych) - w wys. 10% wynagrodzenia umownego. - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. - Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. - Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. - Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 11 - Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę. - Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: - jeżeli wady nadają się do usunięcia: - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, B. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie – w oparciu o ekspertyzę lub na podstawie negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą; - jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. - Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. A. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego. - Zamawiający wyznacza ostateczny termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 12 - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. - Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru.

§ 13 - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego. - Podstawą do zapłaty faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego. - Termin zapłaty faktury wynosi do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami o których mowa w pkt. 2.

§ 14 Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. § 15 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, - Zamawiający odmawia bez istotnej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. § 16 - Wszelkie ewentualne zmiany umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. - Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w zakresie przewidzianym w SIWZ. Zmiany te mogą nastąpić, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących przypadkach: - Wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu (terminów) wykonania umowy w przypadku: - wystąpienia zdarzeń losowych takich jak np. śmierć Wykonawcy (dotyczy to osób fizycznych); - wstrzymanie budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp. - niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe intensywne opady deszczu, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót, powodzie) uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętym harmonogramem; - działanie siły wyższej; - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji i uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; - konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego umową; - Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. - Zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększenia bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększenia ceny. - Wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału). - Wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe. - Wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu. - Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. - Wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologiach. - Wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci lub instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np. bunkry, fundamenty itp.). - Zmiany nazwy zadania. - Wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). - Wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. - Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. - Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

§ 17 Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 19 Umowę sporządzono w 4-ch egzemplarzach; po 2 egzemplarze dla każdej ze stron umowy tj. Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 20 Integralną część niniejszej umowy stanowią: - Oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY: