Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu …………………………… roku w Kolbuszowej

pomiędzy:

Gminą Kolbuszowa z siedzibą w  Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 – 100 Kolbuszowa, REGON: 690581666, NIP: 814 – 15 – 76 - 232, reprezentowaną przez:

Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej

przy kontrasygnacie Skarbnika Kolbuszowej - Stanisław Zuber

zwana dalej „Zamawiającym”

a

………………………………… ………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz separatora”

    - Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i Oferta Wykonawcy.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i normami.

    - Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy.

§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin rozpoczęcia prac – nie później niż 10 dni od daty podpisania umowy

- Termin zakończenia robót –  do 10.10.2018 r.

- Przez zakończenie robót uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż 24 godziny o planowanym rozpoczęciu robót.

§ 3 WYNAGRODZENIE

- Strony ustaliły, iż obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …………. zł (słownie: …………………………… zł …/100) wraz z obowiązującym podatkiem VAT 
w wysokości …………………… zł (słownie:…………………zł …/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ………………… zł (słownie: ……………… zł …/100).

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu na podstawie niniejszej umowy od Zamawiającego.

- Wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, niezależnie od stawki podatku VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym:

  - koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy,

  - koszt zabezpieczenia robót przed wpływem warunków atmosferycznych,

  - koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

  - koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewent. przerw w realizacji,

  - koszt koordynacji robót,

  - koszt dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem mediów,

  - koszt zużycia ww. mediów,

  - koszt wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji,

  - koszt wywozu materiałów z rozbiórki nadających się do wykorzystania w miejsca wskazane przez zamawiającego,

  - koszt zapewnienia odpowiednich warunków bhp i p.poż.,

  - koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

  - koszt pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania,

  - koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

  - koszt inwentaryzacji powykonawczej,

  - koszt wykonania dokumentacji powykonawczych, koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót,  inwentaryzacja powykonawcza  - wersja papierowa i elektroniczna (format DXF lub DWG i PDF)

  - koszt sporządzenia projektu organizacji ruchu – jeżeli jest wymagany,

  - koszty wynikłe z obowiązków Wykonawcy określonych we wzorze umowy,

  - pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

§ 4 ZASADY  ROZLICZEŃ

      - Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

    - fakturami częściowymi wystawionymi po podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót,

    - fakturą końcową (nie mniej niż 10% wartości określonej w § 3 ust. 2 wystawioną po podpisaniu  przez Strony umowy protokołu końcowego odbioru robót.

      - Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem końcowego  odbioru robót.

      - Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5 OBOWIĄZKI  STRON

# Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania dokumentacji projektowej,

- protokolarnego przekazania placu budowy,

- odbioru przedmiotu umowy,

- zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

# Wykonawca zobowiązany jest do:

- ubezpieczenia placu budowy,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz  obowiązującymi przepisami, polskimi normami, postanowieniami umowy, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i przepisami Prawa Budowlanego,

- protokolarnego przejęcia frontu robót,

- uczestniczenia na bieżąco w koordynacji robót w zakresie przedmiotu umowy  
z  przedstawicielami Zamawiającego,

- natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o problemach wynikłych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- dbania o należyty porządek na terenie budowy, przestrzegania bezpieczeństwa  
i ochrony mienia przy wykonywaniu umowy i prowadzenia robót zgodnie 
z przepisami BHP,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizacji przedmiotu umowy,

- ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody wynikłe w czasie realizacji przedmiotu umowy w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców (jeżeli występują),

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Użyte do realizacji umowy materiały powinny być nowe i pozbawione wad, odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności: Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). Na użyte do realizacji umowy materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6 PRZEDSTAWICIELE STRON

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy obowiązki kierownika budowy pełnić będzie: ……………… – ………………………, tel. …………………, e-mail: ………………

- W imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest ………………… – …………………………………, tel. ………………… wew. …………, e-mail: …………………

§ 7 ODBIÓR ROBÓT

- Strony ustalają następujące odbiory robót:

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

  - Zamawiający dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót,

  - gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu,

  - jeżeli Wykonawca nie poinformuje w powyższy sposób o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać odkrywki niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

  - w przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Zamawiający  ustala zakres robót poprawkowych oraz wyznacza termin do ich usunięcia lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt,

  - Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek odkryć lub wykonać odkrywki niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

  - Odbiór końcowy robót:

- Zamawiający w przypadku braku uwag do wykonania przedmiotu zamówienia dokona odbioru końcowego po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni robocze licząc od daty zgłoszenia,

- w przypadku stwierdzenia wad, usterek, niedoróbek Zamawiający wyznaczy termin 
do ich usunięcia,

- Zamawiający odstąpi od odbioru w przypadku stwierdzenia niewykonania przedmiotu umowy oraz wyznaczy nowy termin odbioru.

- zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

- Odbioru końcowego umowy dokonywać będzie powołana przez Zamawiającego Komisja odbiorowa składająca się z umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 8 RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Rękojmia liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

- Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy 
w szczególności bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie wówczas Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą 
z art. 566 Kodeksu cywilnego.

§ 9 PODWYKONAWCY

- Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca może na warunkach określonych w Umowie:

- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania jej 
w Ofercie Wykonawcy,

- wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,

- zrezygnować z podwykonawcy.

- W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub innych dowodów) dotychczasowego podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres do dnia dokonania zmiany Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 3 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz  
z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zamawiający wniesie zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 12 i 13.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 12 i 13.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, chyba że wartość takiej umowy jest większa niż  50 000,- zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
o której mowa w § 10 ust. 1 pkt  7.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo:

- musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych (z odpowiadającą danej umowie częścią dokumentacji projektowej dotyczącą tych robót), dostaw lub usług, zasady odbiorów robót, dostaw lub usług wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wskazanie, iż podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu odbioru robót, dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb zatrudniania dalszych podwykonawców;

- nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę, a także postanowień, w których warunki płatności dla podwykonawcy za wykonany zakres dostaw, usług lub robót budowlanych w istotny sposób odbiegają od określonych niniejszą Umową warunków płatności Wykonawcy obejmujących zakres danej płatności;

- musi zawierać wymagania oparte na tych samych zasadach jak opisane wyżej dotyczące zawartości umowy zawieranej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić 
w szczególności, że termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18 Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z rozliczeniem należnego mu  wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów 
o podwykonawstwo.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

- Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmują okres dłuższy niż okres rękojmi ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie tego okresu jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać na niego cesje korzyści wynikających z tych zobowiązań.

- W przypadku wypłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia przez Zamawiającego na podstawie orzeczenia sądu potwierdzającego solidarną odpowiedzialność Zamawiającego z Wykonawcą lub Podwykonawcą 
za wypłatę wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu zasądzone i wypłacone kwoty wraz z kosztami procesu i kosztami zastępstwa procesowego poniesionymi przez Zamawiającego.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów 
art. 6471  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z poźń. zm.).

§ 10 KARY UMOWNE

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 powstałe z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi za wady – w wysokości  0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia,  umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

- za niewywiązanie się z obowiązku opisanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w dokonaniu odbiorów w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,  
w którym odbiór miał być dokonany,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

      - Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

      - Jeżeli wartość szkody przewyższa wartość należnych kar umownych Zamawiający może  dochodzić należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

      - Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia.

§ 11 UBEZPIECZENIE ROBÓT

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową.

            - Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

- zwłoki  Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy;

- ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

- zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

- nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;

- wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacją projektową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót 
w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów;

- zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;

- pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, 
w wyznaczonym terminie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

- przejęcia terenu budowy;

- zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

- Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenia”) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 5%. Wysokość gwarancji winna być taka jak określono w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym (oryginał);

- gwarancjach bankowych (oryginał);

- gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał);

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późń. zm.) (oryginał).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, wymienionych w pkt. 1.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie,
za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenie z należności 
za częściowo wykonane roboty budowlane (dostawy, usługi). W tym przypadku 
w dniu zawarcia Umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

- Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z należności Wykonawcy za wykonane roboty budowlane na rachunek bankowy utworzony dla celów zabezpieczenia 
w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

- W przypadku tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z faktur Wykonawcy, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia, powinno nastąpić najpóźniej 
do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy 
w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż 
w 15 dniu po podpisaniu Protokołu Pogwarancyjnego.

- Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia Wykonania. Jeżeli w czasie wykonania umowy osoba fizyczna lub prawna wystawiająca gwarancję lub poręczenie  nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nowe Zabezpieczenie na tych samych warunkach, co poprzednie. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi nowego Zabezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od Umowy. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu.

- Zamawiający może z tytułu gwarancji lub poręczenia zażądać płatności wszelkich kwot, za jakie gwarant lub poręczyciel odpowiada w ramach gwarancji 
lub poręczenia z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Umowy, zgodnie 
z warunkami gwarancji lub poręczenia, oraz jej wysokości. Gwarant 
lub poręczyciel powinien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie 
od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia,  
w stosunku, do którego roszczenia ma zostać wniesione.”

§ 14 ZMIANY UMOWY

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
w sytuacji gdy:

  - Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,

  - Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi 
od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób,

  - Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty  Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:

- umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną 
(w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie)

- ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;

  - Zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

  - Wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

  - Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy,

  - Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub 
z zasadami wiedzy  inżynierskiej/sztuki budowlanej

  - Wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych 
w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

  - Wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy

  - Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych 
w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych ,

  - Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy , polegająca na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy.

Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:

  - zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości 
z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu;

  - zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym.

  - W przypadku zmiany umowy w takim  zakresie dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty);

  - Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy

  - Wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania  części robót budowlanych lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości robót);

  - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

  - Przewiduje się możliwość dokonania zmian  w zawartej umowie, które prowadzą 
do zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.

  - Wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania  części robót budowlanych lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości robót);

  - Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,

  - Wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 
z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby.

  - Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy

  - Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

  - Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

  - Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

  - Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

  - Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy 
(np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych 
z realizacją przedmiotu umowy).

- Przewiduje się możliwość dokonania zmian  w zawartej umowie  w sytuacji, gdy:

  - Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego,

  - Oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców,

  - Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę,

  - Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy

  - Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie
 i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony.

  - Procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy;

  - Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;

  - Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych 
w  realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne),

  - Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.

Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian 
w zawartej umowie o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy,

- zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie.

- Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 
w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

- Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

- Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba 
że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

§ 15 WARUNKI GWARANCJI

- Przedmiot i termin gwarancji:

- Gwarancja obejmuje cały przedmiot niniejszej umowy określony w Umowie oraz 
w innych dokumentach będących integralną jej częścią. Gwarancja obejmuje również maszyny, urządzenia, układy pomiarowe i sterownicze niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za Przedmiot Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań wynikających z gwarancji przez okres o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytuły gwarancji za cały przedmiot określony w § 1, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy.

- Okres gwarancji jakości wynosi … miesięcy (tj. … lat). Bieg terminu gwarancji dla wykonanych robót rozpoczyna się od pierwszego dnia po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały użyte 
do wykonania zamówienia.

- Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której jest mowa w art. 5561 § 1 k.c.

- Gwarancja jest uzupełnieniem gwarancji producenta. Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jeżeli producent takie wystawia) lub innego dokumentu uprawniającego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie działania producenta odpowiada Wykonawca, w tym również za powiadamianie producenta o usterce czy wadzie i zobowiązanie producenta od ich naprawy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy gwarancja producenta, a niniejszą gwarancją, decydujące znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie 
jej obowiązków należy do Wykonawcy.

- Ogólne warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenie do obrotu w myśl prawa budowalnego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu. Wykonawca przekazuje szczegółowe instrukcje eksploatacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstała na skutek:

  - siły wyższej,

  - normalnego zużycia obiektu lub jego części,

  - szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji 
i użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia. Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji 
do użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie pracy nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależenie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcy.

- Przeglądy gwarancyjne:

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji na pisemne wezwanie zamawiającego.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

- Wezwanie do usunięcia wad:

- Przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcy, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

  - zwykłym, o którym mowa w ust 5 pkt. 1 niniejszego paragrafu,

  - awaryjnym,  o którym mowa w ust 5 pkt. 2 niniejszego paragrafu.

- Tryb usuwania wad

- Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionych wad w ciągu 5 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust 4 niniejszego paragrafu lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłużysz niż 14 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcy w wezwaniu, o którym mowa w ust 4 niniejszego paragrafu) Wykonawca zobowiązany jest:

  - Przystąpić do usuwania ujawnionej wady, niezwłocznie, lecz nie później niż 
w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w ust 4 niniejszego paragrafu, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

  - Usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w ust 4 niniejszego paragrafu lub daty sporządzenia Protokoły Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny)

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcy do usuwania ujawnionej wady 
w terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania, na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu usunięcia wad.

- Komunikacja

- O każdej Awarii lub Wadzie Zamawiający powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy mailowe. W zgłoszeniu Awarii lub Wady Zamawiający kwalifikuje tryb usuwania wad  (zwykły lub awaryjny) wg trybów ustalonych w  ust. 5 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

- Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Wykonawcą. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wad lub usterki przy uwzględnieniu terminów określonych w ust 5 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Potwierdzenie dokonywane telefonicznie i za pośrednictwem telefaksu i e-maila. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy o wadzie/awarii/usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy lub mailem na wskazany adres mailowy Wykonawcy.

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o Awariach.

- Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysłać na adres siedziby Wykonawcy.

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysłać na adres: Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, tel. (17) 22 71 333, faks (17) 22 72 939, e-mail umig@kolbuszowa.pl

- O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 4 i 5 strony obowiązane 
są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną,

- Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

- Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego.

§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

      - Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

      - Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z  przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

      - Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 17 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego  i ustawy Prawo Budowlane.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

- SIWZ,

- Oferta wykonawcy,

- Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Wydruk z KRS Wykonawcy,

- Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, nie jest rachunkiem bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT.

- Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT.

- Potwierdzenie dokonania wpisu w Rejestrze REGON.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY