Załącznik nr 3 do oferty

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE - WZÓR

zawarta w Kolbuszowej w dniu …………..……… roku pomiędzy:

Gminą Kolbuszowa;  ul. Obrońców Pokoju 21; 36 - 100 Kolbuszowa;

reprezentowaną przez Jana Zubę – Burmistrza Kolbuszowej zwaną dalej Zamawiającym

a ……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez: ……………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą – o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową 
na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Kolbuszowej”.

W zakres rzeczowy wchodzić będą następujące opracowania:

- aktualna mapa do celów projektowych (wersja elektroniczna  oraz kalka)		- 1 egz.

- materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys)			- 1 egz.

- koncepcja  rozwiązań projektowych z  wyceną przybliżonych kosztów

przedsięwzięcia 									- 2 egz.

- karta informacyjna do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych

(jeżeli będzie wymagana)								- 3 egz.

- opinia geotechniczna								- 3 egz.

- operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany)					- 3 egz.

- projekt budowlany									- 4 egz.

- projekt wykonawczy 								- 4 egz.

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem						- 1 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne  (w wersji elektronicznej)				- 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki .pdf) 		- 1 egz.

Stronę tytułową i nazwę zadania dostosować do zakresu opracowania projektowego oraz  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) i przepisów związanych.

Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie pozwolenia i oświadczenia wynikające z ww. ustawy i przepisów związanych.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania przedmiotu umowy oraz, że wykona go z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.

§2

Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy:

- mapa do celów projektowych  						do 31.08.2015 r.

- materiały do uzyskania decyzji celu publicznego, koncepcja

rozwiązań  projektowych wraz z wyceną  przybliżonych kosztów 		do 31.08.2015 r.

- karta informacyjna do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych

(jeżeli będzie wymagany)							do 15.09.2015r.

- operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany)				do 31.10.2015r.

- pozostałe opracowania							do 10.12.2015r.

§3

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja techniczna opracowana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja będzie zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikające z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy.

§4

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych uzgodnień dokumentacji będącej przedmiotem opracowania. Ewentualne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania przedmiotowych uzgodnień przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy.

§5

- Przekazanie do odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji w wyznaczonym terminie.

- O zauważonych wadach dokumentacji w każdym czasie Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady.

§6

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ………………… zł brutto. Słownie zł: ………………………………… 00/100 zł.

- Rozliczenie za opracowania wymagane do dnia…………………... przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą częściową na kwotę ………………… zł brutto. Pozostała część rozliczenia nastąpi fakturą końcową po przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu i podpisaniu protokołu odbioru.

- Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru dokumentacji potwierdzony przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………………  terminie 30 dni od daty dostarczenia  rachunku Zamawiającemu.

- W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącego nadzoru autorskiego.

- O potrzebie obecności Wykonawcy na budowie Zamawiający powiadomi każdorazowo Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni.

- Pobyt Wykonawcy na budowie w ramach nadzoru autorskiego odbywać się będzie wyłącznie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.

§8

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które naliczane będą 
w  następujących  wypadkach  i  wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 5% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z winy Zamawiającego, karę umowną  
w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego, za  każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  dnia wyznaczonego dla  odbioru,

- za  zwłokę  w  zapłacie  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy,  odsetki ustawowe

liczone  od  dnia  następnego  po dniu,  w  którym  zapłata  winna  być  spełniona.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 5% wynagrodzenia  umownego,

- za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu umowy,  karę  umowną    w wysokości  0,1%  wynagrodzenia  umownego  za  tę  pracę,  za  każdy  dzień  zwłoki,  licząc  od  umownego  terminu  jej  dostarczenia,

- za  zwłokę  w  usuwaniu  stwierdzonych  wad ,  karę  umowną  w  wysokości  0,1 % wynagrodzenia  umownego, za  każdy  dzień  zwłoki   po  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  na usunięcie stwierdzonych wad,

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 10

Zmiany i uzupełnienia urnowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i musza być akceptowane przez obie strony.

§11

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umowa będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zmawiającego 
i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: